## ITCA I
MATRIZ TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TRIMESTRE: I COMITÉ: PROVINCIAL PUERTO INCA | [10 empty] | CODIFICACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 | [10 empty] | % EJECUCIÓN | =AEE/AAP*100
LÍNEA DE ACCIÓN N° 1 |  | Prevencion Social del Delito y las violencias | [5 empty] | ACTIVIDADES >= 50% |  |  | NIVEL CUMPLIMIENTO | FORMATO CONDICIONAL
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN | CONSIDERAR | PROG. I TRIMESTRE | EJEC. I TRIMESTRE | FECHA DE PRESENTACIÓN | VERDE >= 95
Defensa municipal de niños, niñas y adolescentes | DEMUNA | PORCENTAJE | Informe | 6 | 1 | 16.6667 | NO | 61 | 28 | 2025-04-29 | AMBAR ENTRE 75 Y 94
Talleres culturales y deportivos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. | SGSC | INSCRITOS | Informe | 1 | 1 | 100 | CONSIDERAR |  |  |  | ROJO <75
Capacitaciones técnico productivos para adolescentes y jóvenes | SGSC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Informe | 1 | 0 | 0
Talleres educativos dirigidos a niños, niñas y adolescentes | SGSC | N° TALLERES | Informe | 2 | 2 | 100
Prevención del consumo de drogas. | DEVIDA | N° DE JOVENES Y ADOLESCENTES SENSIBILIZADOS | oficio | 3 |  | 0
Prevención y atención de la violencia escolar | UGEL | N° DE ACCIONES REALIZADAS | oficio |  |  | #DIV/0!
Brindar charlas de sensibilización y prevención a padres de familia sobre los temas: pautas de crianza y violencia familiar | SGSC | N° DE ACCIONES REALIZADAS | Informe | 2 | 2 | 100 | CONSIDERAR
Atención a alumnos con leve y moderado riesgo infractor de instituciones educativa de zonas focalizadas | UGEL | N° DE CASOS | Informe | 2 | 1 | 50 | CONSIDERAR |  |  |  | CONSIDERAR | =SI(H9>=75;"CONSIDERAR";"NO")
Educacion Vial a escolares. | SGFSV | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | informe | 1 | 1 | 100
LÍNEA DE ACCIÓN N° 2 |  | Prevencion Comunitaria del delito y las violencias | [8 empty] | PROG. I TRIMESTRE | =CONTAR(F9:F12)+CONTAR(F17:F18)+CONTAR(F23)+CONTAR(F30:F31)+CONTAR(F36)+CONTAR(F43:F44)+CONTAR(F51:F52)+CONTAR(F57:F58)+CONTAR(F65:F68)
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | EJEC. I TRIMESTRE | =CONTAR.SI(J9:J68;"CONSIDERAR")
Promoción, implementación y capacitación de la participación ciudadana (Brigadas de Autoprotección Escolar, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Redes de Cooperantes, Policía Escolar, Patrullaje Juvenil, Club de menores | SGSC | N° DE ACCIONES REALIZADAS | Actas | 8 | 1 | 12.5 | NO
Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana | PNP | N° DE ACCIONES REALIZADAS | Actas | 2 | 1 | 50
Información destinada a los ciudadanos sobre la prevención del delito a través de los diversos módulos de la jornada | SGSC | N° DE ACCIONES REALIZADAS | Actas | 3 | 1 | 33.3333 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 3 |  | Reinsercion Social
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Convenios para promover la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, y su cumplimiento. | SGSC | Convenio | Informe | 1 | 0 | 0
Atención interdisciplinaria con enfoque de justicia juvenil restaurativa a adolescente en conflicto con la ley penal en etapa prejudicial | SGSC | Convenio | Informe | 3 | 0 | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 |  | INCREMENTAR LAS ACCIONES QUE PROPICIAN LA PREVENCION DEL DELITO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 4 |  | Gestion del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Sesión ordinaria | COPROSEC | N° Sesiones | Acta | 1 | 2 | 200
Consulta pública | COPROSEC | N° Consultas | Acta | 1 | 0 | 0
Seguimiento de la implementación de los planes del CODISEC. | COPROSEC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Acta de Implementacion | 1 | 1 | 100
Evaluación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana | COPROSEC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Acta de Implementacion | 1 | 1 | 100
Asistencias técnicas a los CODISEC. | COPROSEC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Actas de Asistencias | 1 | 1 | 100
Reportar sobre la intalación de Comités de Seguridad Ciudadana. | COPROSEC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Actas de Instalacion | 4 | 4 | 100
Ejecutar y consolidar las sesiones ordinarias realizadas por los Comités | COPROSEC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Actas de sesiones ordinarias | 4 | 5 | 125
Elaborar y consolidar la Evaluación de desempeño de Integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana | COPROSEC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Informe | 5 | 5 | 100
Publicación PAPSC (página web institucional o link de publicación). | COPROSEC | Plan Publicado | Plan de Accion | 1 | 0 | 0
Publicación de acuerdos. (página web institucional o lin de publicación) | COPROSEC | Acuerdos publicados | Infome de Publicacion | 1 | 1 | 100
Publicación de evaluación de integrantes. (página web institucional o link de publicación) | COPROSEC | Evaluacion Publicada | Infome de Publicacion | 1 | 1 | 100
Formular el plan, supervisar y consolidar las supervisiones a los Cómites de Seguridad Ciudadana | COPROSEC | Supervisiones | Acta de supervisiones | 0 | 0 | 0
Formular el plan, implementar y consolidar las asistencias técnicas dirigida a los Comités de Seguridad Ciudadana | COPROSEC | Asistencia Tecnica | Acta de Asistencia Tecnica | 0 | 0 | 0
Realizar seguimiento a la implementación de los Planes de Acción de Seguridad Ciudadana | COPROSEC | Supervisiones | Informe de supervicion del Plan | 0 | 0 | 0
Elaborar y actualizar el Mapa de Riesgo (/Distrito Capital) | COPROSEC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Informe | 1 | 1 | 100
Elaborar y actualizar el Mapa de delito (/Distrito Capital) | COPROSEC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Informe | 1 | 1 | 100
Ejecutar y consolidar las Consultas Pública y Rendición de cuentas realizadas por todos los gobiernos locales | COPROSEC | Consultas Publicas y Rendicion de cuentas | Informe de Consolidacion de Consultas y Rendición realizadas por los Distritos. | 0 | 0 | 0
LÍNEA DE ACCIÓN N° 5 |  | Servicio de Sewrenazgo Municipal
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Capacitación y evaluación del personal del serenazgo municipal. | SGSC | N° DE CAPACITACIONES | Informe | 1 | 1 | 100
Registro del serenazgo municipal. | SGSC | N° SERENOS | Informe | 3 | 1 | 33.3333
Reuniones de coordinación PNP y Serenazgo. | SGSC | N° DE REUNIONES DE COORDINACION | Actas | 1 | 3 | 300 | CONSIDERAR
LÍNEA DE ACCIÓN N° 6
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 7 |  | Gestion de la Informacion para Para la Seguridad Ciudadana
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Estadísticas integradas entre la PNP y los Gobiernos locales. | PNP | N° DE ACTAS DE PATRULLAJE INTEGRADO | OFICIO | 1 | 1 | 100 | CONSIDERAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 |  | REDUCIR LA VICTIMIZACION POR LOS DELITOS DE ROBO Y HURTO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 8 |  | Patrullaje
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Elaboración del plan de patrullaje integrado. | SGSC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Plan | 0 | 1 | #DIV/0!
Elaboración del plan de patrullaje municipal. | SGSC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Plan | 0 | 1 | #DIV/0!
Ejecución del patrullaje municipal. | SGSC | ACTAS | informe | 90 | 90 | 100
Ejecución del patrullaje integrado. | SGSC | ACTAS | Actas | 15 | 12 | 80 | CONSIDERAR
Ejecución del patrullaje mixto (PNP, serenazgo y juntas vecinales). | SGSC | ACTAS | Actas | 12 | 12 | 100
Mantenimiento y reposición de vehículos para patrullaje. | SGSC | N° DE UNIDADES REPARADAS | informe | 0 | 0 | 0
Monitoreo de patrullaje integrado y municipal mediante el SIPCOP-M. | SGSC | Monitoreo mediante el SIPCOP-M | informe | 0 | 3 | 100
Ejecución de patrullaje sin fronteras. | SGSC | N° ACTAS | informe | 1 | 1 | 100
Formular, implementar y consolidar el Plan de Patrullaje Integrado | SGSC | Plan de Patrullaje Integrado | Plan | 0 | 0 | 0
Formular, implementar y consolidar la Plan de Patrullaje Municipal. | SGSC | Plan de Patrullaje Municipal | Plan | 0 | 0 | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 9 |  | Espacios Publicos Seguros
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Recuperación de espacios públicos mediante infraestructura urbana, atención policial y participación ciudadana. | SGSC | ESPACIO PUBLICO RECUPERADO | INFORME |  |  | 0
Monitoreo de recuperación, mantenimiento y uso adecuado de espacios públicos con factores de riesgo mediante el SIPCOP-M. | SGSC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | Informe del SIPCOP-M | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
Instalación de sistemas de iluminación y alerta en espacios públicos con poca o nula iluminación según mapas de riesgo | SGSC | N° DE SISTEMAS INSTALADOS | INFORME |  |  | #DIV/0!
Supervisión el cumplimiento de las normas en los eventos de carácter público organizados en el distrito. | SGSC | N° DE EVENTOS DE CARÁCTER PUBLICO SUPERVISADOS | INFORME | 9 | 1 | 11.1111
Campañas de sensibilización preventiva y disuasiva de seguridad ciudadana con el fin de reducir la incidencia delictiva (Medidas de autoprotección). | SUB PREFECTO | N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PREVENTIVA Y DISUASIVA | INFORME | 1 | 1 | 100
Fiscalización del cumplimiento de horarios de atención en establecimientos de venta de licor autorizados. | SGSC | N° DE ESTABLECIMIENTOS FISCALIZADOS | ACTAS | 12 | 12 | 100
Registro de establecimientos de venta de licor autorizados por el distrito con la respectiva vigencia de la Licencia de funcionamiento. | SGSC | N° DE ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS | INFORME | 1 | 1 | 100
Operativos de fiscalización contra el consumo de alcohol en la vía pública. | SGSC | N° DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION | INFORME | 6 | 1 | 16.6667
Mesas de trabajo multisectoriales orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución | CEM | N° MESAS DE TRABAJO EFECTUADAS | INFORME | 1 |  | 0
Campañas de sensibilización orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución. | SGSC | N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION | INFORME | 1 | 0 | 0
Coordinar operativos conjuntos con la PNP y Gobiernos locales ejecutados en zonas de incidencia delictiva o riesgo para la seguridad ciudadana (micro comercialización de drogas, prostitución). | SGSC | N° DE OPERATIVOS EJECUTADOS | ACTAS | 1 | 1 | 100
Charla de prevención del delito de trata de personas y explotación sexual dirigido a público en general. | CEM | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | ACTAS | 0 | 1 | #DIV/0!
Campañas de sensibilización orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual y favorecimiento de la prostitución | SG IMAGEN | SPOTS PUBLICITARIOS |  | 1 | 1 | 100 | CONSIDERAR
LÍNEA DE ACCIÓN N° 10 |  | Espacios Publicos Seguros
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de la Nación y Gobierno Local ejecutados en mercados de objetos de dudosa procedencia (productos Vencidos). | POLICIA MUNICIPAL | N° DE OPERATIVOS EJECUTADOS | ACTAS | 3 | 1 | 33.3333 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 |  | REDUCIR LA INCIDENCIA DE DELITOS VIOLENTOS QUE AFECTAN A LA POBLACION.
LÍNEA DE ACCIÓN N° 11 |  | Prevencion,Investigacion, Atencion y Proteccion a las victimas de Violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Desarrollo de campañas de difusión ciudadana vía web para la prevención de acoso sexual en la vía pública, violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes | S.G IMAGEN | N° DIFUSION DE SPOT | SPOT | 1 | 1 | 100
Desarrollo de actividades de sensibilización contra la violencia familiar dirigida a la comunidad educativa de las instituciones educativas públicas. | CEM | N° DE INSTITUCIONES EDUCATIVA | INFORME | 1 | 0 | 0
Seguimiento de los casos propios de la DEMUNA. | DEMUNA | N° casos de la DEMUNA | INFORME | 9 | 1 | 11.1111
LÍNEA DE ACCIÓN N° 12 |  | Persecusion y Sancion de Inputados por violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Desarrollo de medidas para sancionar el acoso sexual en espacios públicos. | CEM | CAMPAÑA | INFORME | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 13 |  | Promocion de la Salud Mental
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Programas municipales sobre conductas adictivas, drogas, violencia familiar, pandillaje, entre otros. | SCMC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | INFORME | 0 |  | 0 | NO
Implementar programas de apoyo psicologico a víctimas durante el proceso de denuncia e investigación | SCMC | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | INFORMA | 0 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 14 |  | Persecucion y sancion de Inputados por Homicidios
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Investigación policial por la presunta comisión de un delito. (Homicidios) | PNP | INVESTIGACION | INFORME |  |  | 0 | NO
Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias en la especialidad penal. (Homicidios) | PNP | ACTUACION | INFORME |  |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 15 |  | Control de Armas
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Campañas de sensibilización preventiva sobre el uso de armas | PNP | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | ACTAS | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5
LÍNEA DE ACCIÓN N° 16 |  | Operativos para Desarticular Bandas Criminales.
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Estrategia de seguimiento y combate a delitos cometidos por bandas criminales en los gobiernos locales. | PNP | ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO | Informes |  |  | 0 | NO
Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas. (Bandas criminales). | PNP | N° DE OPERATIVOS EJECUTADOS | Actas | 6 | 1 | 16.6667 | NO
Charla de prevención del delito de extorsión dirigido a público en general. | PNP | N°CAPACITACION | Actas |  |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 17 |  | Prevencion de los Delitos Informaticos
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Implementar acciones de sensibilización en redes sociales, medios de comunicación y otros canales de difusión con mensajes dirigidos a niños/as y adolescentes para prevenir el abuso sexual a través de internet u otros medios tecnológicos. | SG.Imagen | N° DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION MEDIANTE REDES | ACTAS |  |  | 0 | NO
Difundir información relacionada a los delitos más comunes realizados por internet (sexting, grooming, sextorsión, phishing) y orientación de los canales de denuncias). | SG.Imagen | ACTIVIDAD NO PROGRAMADA | SOPT | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!

## ITCA II
MATRIZ TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TRIMESTRE: II COMITÉ: PROVINCIAL PUERTO INCA | [10 empty] | CODIFICACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 | [10 empty] | % EJECUCIÓN | =AEE/AAP*100
LÍNEA DE ACCIÓN N° 1 |  | Prevencion Social del Delito y las violencias | [5 empty] | ACTIVIDADES >= 50% |  |  | NIVEL CUMPLIMIENTO | FORMATO CONDICIONAL
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN | CONSIDERAR | PROG. I I TRIMESTRE | EJEC. I I TRIMESTRE | FECHA DE PRESENTACIÓN | VERDE >= 95
Defensa municipal de niños, niñas y adolescentes | DEMUNA | Informe |  | 1 | 0 | 0 | NO | 40 | 0 |  | AMBAR ENTRE 75 Y 94
Talleres culturales y deportivos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. | SGSC | Informe |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ROJO <75
Capacitaciones técnico productivos para adolescentes y jóvenes | SGSC | Informe
Talleres educativos dirigidos a niños, niñas y adolescentes | SGSC | Informe
Prevención del consumo de drogas. | DEVIDA | oficio |  | 1
Prevención y atención de la violencia escolar | UGEL | oficio |  | 1
Brindar charlas de sensibilización y prevención a padres de familia sobre los temas: pautas de crianza y violencia familiar | SGSC | Informe |  | 2 |  | 0 | NO
Atención a alumnos con leve y moderado riesgo infractor de instituciones educativa de zonas focalizadas | SGSC | Informe |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | CONSIDERAR | =SI(H9>=75;"CONSIDERAR";"NO")
LÍNEA DE ACCIÓN N° 2 |  | Prevencion Comunitaria del delito y las violencias | [8 empty] | PROG. I TRIMESTRE | =CONTAR(F9:F12)+CONTAR(F17:F18)+CONTAR(F23)+CONTAR(F30:F31)+CONTAR(F36)+CONTAR(F43:F44)+CONTAR(F51:F52)+CONTAR(F57:F58)+CONTAR(F65:F68)
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | EJEC. I TRIMESTRE | =CONTAR.SI(J9:J68;"CONSIDERAR")
Promoción, implementación y capacitación de la participación ciudadana (Brigadas de Autoprotección Escolar, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Redes de Cooperantes, Policía Escolar, Patrullaje Juvenil, Club de menores | SGSC | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana | SGSC | Actas
Información destinada a los ciudadanos sobre la prevención del delito a través de los diversos módulos de la jornada | SGSC | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 3 |  | Reinsercion Social
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Convenios para promover la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, y su cumplimiento. | SGSC | Convenio |  | 1
Atención interdisciplinaria con enfoque de justicia juvenil restaurativa a adolescente en conflicto con la ley penal en etapa prejudicial | SGSC | Informe |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
LÍNEA DE ACCIÓN N° 4
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 5 |  | Servicio de Sewrenazgo Municipal
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Capacitación y evaluación del personal del serenazgo municipal. | SGSC | Informe |  | 1
Registro del serenazgo municipal. | SGSC | Informe
Reuniones de coordinación PNP y Serenazgo. | SGSC | Actas |  | 3 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 6
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 7 |  | Gestion de la Informacion para Para la Seguridad Ciudadana
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Estadísticas integradas entre la PNP y los Gobiernos locales. | PNP | OFICIO |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3
LÍNEA DE ACCIÓN N° 8 |  | Patrullaje
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Elaboración del plan de patrullaje integrado. | SGSC | Plan
Elaboración del plan de patrullaje municipal. | SGSC | Plan
Ejecución del patrullaje municipal. | SGSC | informe |  | 90
Ejecución del patrullaje integrado. | SGSC | Actas |  | 12 |  | 0
Ejecución del patrullaje mixto (PNP, serenazgo y juntas vecinales). | SGSC | Actas |  | 12
Mantenimiento y reposición de vehículos para patrullaje. | SGSC | informe |  | 1
Monitoreo de patrullaje integrado y municipal mediante el SIPCOP-M. | SGSC | informe |  | 3
Ejecución de patrullaje sin fronteras. | SGSC | informe |  | 1
Formular, implementar y consolidar el Plan de Patrullaje Integrado | SGSC | Plan
Formular, implementar y consolidar la Plan de Patrullaje Municipal. | SGSC | Plan |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 9 |  | Espacios Publicos Seguros
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Recuperación de espacios públicos mediante infraestructura urbana, atención policial y participación ciudadana. | SGSC |  |  | 1
Monitoreo de recuperación, mantenimiento y uso adecuado de espacios públicos con factores de riesgo mediante el SIPCOP-M. | SGSC |  |  | 6 |  | 0 | NO
Instalación de sistemas de iluminación y alerta en espacios públicos con poca o nula iluminación según mapas de riesgo | SGSC |  |  | 1
Supervisión el cumplimiento de las normas en los eventos de carácter público organizados en el distrito. | SGSC |  |  | 1
Campañas de sensibilización preventiva y disuasiva de seguridad ciudadana con el fin de reducir la incidencia delictiva (Medidas de autoprotección). | SUB PREFECTO |  |  | 1
Fiscalización del cumplimiento de horarios de atención en establecimientos de venta de licor autorizados. | SGSC |  |  | 12
Registro de establecimientos de venta de licor autorizados por el distrito con la respectiva vigencia de la Licencia de funcionamiento. | SGSC |  |  | 1
Operativos de fiscalización contra el consumo de alcohol en la vía pública. | SGSC |  |  | 1
Mesas de trabajo multisectoriales orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución | CEM |  |  | 1
Campañas de sensibilización orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución. | SGSC |  |  | 2
Coordinar operativos conjuntos con la PNP y Gobiernos locales ejecutados en zonas de incidencia delictiva o riesgo para la seguridad ciudadana (micro comercialización de drogas, prostitución). | SGSC |  |  | 1
Charla de prevención del delito de trata de personas y explotación sexual dirigido a público en general. | CEM |  |  | 1
Campañas de sensibilización orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual y favorecimiento de la prostitución | SG IMAGEN |  |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 10 |  | Espacios Publicos Seguros
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de la Nación y Gobierno Local ejecutados en mercados de objetos de dudosa procedencia (productos Vencidos). | POLICIA MUNICIPAL | ACTAS |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4
LÍNEA DE ACCIÓN N° 11 |  | Prevencion,Investigacion, Atencion y Proteccion a las victimas de Violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Desarrollo de medidas para prevenir el acoso sexual en espacios públicos. | SGSC | SPOT |  | 1 |  | 0 | NO
Desarrollo de campañas de difusión ciudadana vía web para la prevención de acoso sexual en la vía pública, violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes | S.G IMAGEN | SPOT |  | 1
Desarrollo de actividades de sensibilización contra la violencia familiar dirigida a la comunidad educativa de las instituciones educativas públicas. | CEM | INFORME |  | 1
Seguimiento de los casos propios de la DEMUNA. | DEMUNA | INFORME |  | 1
LÍNEA DE ACCIÓN N° 12 |  | Persecusion y Sancion de Inputados por violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Desarrollo de medidas para sancionar el acoso sexual en espacios públicos. |  | INFORME |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Implementación del protocolo interinstitucional frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo |  | INFORME |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 13 |  | Promocion de la Salud Mental
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Programas municipales sobre conductas adictivas, drogas, violencia familiar, pandillaje, entre otros. |  |  |  | 1 |  | 0 | NO
Implementar programas de apoyo psicológico a víctimas durante el proceso de denuncia e investigación |  |  |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 14 |  | Persecucion y sancion de Inputados por Homicidios
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Investigación policial por la presunta comisión de un delito. (Homicidios) | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias en la especialidad penal. (Homicidios) | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 15 |  | Control de Armas
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Campañas de sensibilización preventiva sobre el uso de armas | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5
LÍNEA DE ACCIÓN N° 16 |  | Operativos para Desarticular Bandas Criminales.
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Estrategia de seguimiento y combate a delitos cometidos por bandas criminales en los gobiernos locales. | PNP | Informes |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas. (Bandas criminales). | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
Charla de prevención del delito de extorsión dirigido a público en general. | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 17 |  | Prevencion de los Delitos Informaticos
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Implementar acciones de sensibilización en redes sociales, medios de comunicación y otros canales de difusión con mensajes dirigidos a niños/as y adolescentes para prevenir el abuso sexual a través de internet u otros medios tecnológicos. | SG.Imagen |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Difundir información relacionada a los delitos más comunes realizados por internet (sexting, grooming, sextorsión, phishing) y orientación de los canales de denuncias). | SG.Imagen | INFORME |  | 1 |  | 0 | NO

## ITCA III
MATRIZ TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TRIMESTRE: III COMITÉ: PROVINCIAL PUERTO INCA | [10 empty] | CODIFICACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 | [10 empty] | % EJECUCIÓN | =AEE/AAP*100
LÍNEA DE ACCIÓN N° 1 |  | Prevencion Social del Delito y las violencias | [5 empty] | ACTIVIDADES >= 50% |  |  | NIVEL CUMPLIMIENTO | FORMATO CONDICIONAL
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN | CONSIDERAR | PROG. III TRIMESTRE | EJEC. III TRIMESTRE | FECHA DE PRESENTACIÓN | VERDE >= 95
Defensa municipal de niños, niñas y adolescentes | DEMUNA | Informe |  | 1 | 0 | 0 | NO | 32 | 0 |  | AMBAR ENTRE 75 Y 94
Talleres culturales y deportivos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. | SGSC | Informe |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ROJO <75
Capacitaciones técnico productivos para adolescentes y jóvenes | SGSC | Informe
Talleres educativos dirigidos a niños, niñas y adolescentes | SGSC | Informe
Prevención del consumo de drogas. | DEVIDA | oficio
Prevención y atención de la violencia escolar | UGEL | oficio |  | 1
Brindar charlas de sensibilización y prevención a padres de familia sobre los temas: pautas de crianza y violencia familiar | SGSC | Informe |  | 2 |  | 0 | NO
Atención a alumnos con leve y moderado riesgo infractor de instituciones educativa de zonas focalizadas | SGSC | Informe |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | CONSIDERAR | =SI(H9>=75;"CONSIDERAR";"NO")
LÍNEA DE ACCIÓN N° 2 |  | Prevencion Comunitaria del delito y las violencias | [8 empty] | PROG. I TRIMESTRE | =CONTAR(F9:F12)+CONTAR(F17:F18)+CONTAR(F23)+CONTAR(F30:F31)+CONTAR(F36)+CONTAR(F43:F44)+CONTAR(F51:F52)+CONTAR(F57:F58)+CONTAR(F65:F68)
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | EJEC. I TRIMESTRE | =CONTAR.SI(J9:J68;"CONSIDERAR")
Promoción, implementación y capacitación de la participación ciudadana (Brigadas de Autoprotección Escolar, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Redes de Cooperantes, Policía Escolar, Patrullaje Juvenil, Club de menores | SGSC | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana | SGSC | Actas |  | 1
Información destinada a los ciudadanos sobre la prevención del delito a través de los diversos módulos de la jornada | SGSC | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 3 |  | Reinsercion Social
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Convenios para promover la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, y su cumplimiento. | SGSC | Convenio
Atención interdisciplinaria con enfoque de justicia juvenil restaurativa a adolescente en conflicto con la ley penal en etapa prejudicial | SGSC | Informe |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
LÍNEA DE ACCIÓN N° 4
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 5 |  | Servicio de Sewrenazgo Municipal
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Capacitación y evaluación del personal del serenazgo municipal. | SGSC | Informe |  | 1
Registro del serenazgo municipal. | SGSC | Informe
Reuniones de coordinación PNP y Serenazgo. | SGSC | Actas |  | 3 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 6
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 7 |  | Gestion de la Informacion para Para la Seguridad Ciudadana
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Estadísticas integradas entre la PNP y los Gobiernos locales. | PNP | OFICIO |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3
LÍNEA DE ACCIÓN N° 8 |  | Patrullaje
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Elaboración del plan de patrullaje integrado. | SGSC | Plan
Elaboración del plan de patrullaje municipal. | SGSC | Plan
Ejecución del patrullaje municipal. | SGSC | informe |  | 90
Ejecución del patrullaje integrado. | SGSC | Actas |  | 12 |  | 0 | NO
Ejecución del patrullaje mixto (PNP, serenazgo y juntas vecinales). | SGSC | Actas |  | 12
Mantenimiento y reposición de vehículos para patrullaje. | SGSC | informe
Monitoreo de patrullaje integrado y municipal mediante el SIPCOP-M. | SGSC | informe |  | 3
Ejecución de patrullaje sin fronteras. | SGSC | informe |  | 1
Formular, implementar y consolidar el Plan de Patrullaje Integrado | SGSC | Plan
Formular, implementar y consolidar la Plan de Patrullaje Municipal. | SGSC | Plan |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 9 |  | Espacios Publicos Seguros
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Recuperación de espacios públicos mediante infraestructura urbana, atención policial y participación ciudadana. | SGSC
Monitoreo de recuperación, mantenimiento y uso adecuado de espacios públicos con factores de riesgo mediante el SIPCOP-M. | SGSC |  |  | 6 |  | 0 | NO
Instalación de sistemas de iluminación y alerta en espacios públicos con poca o nula iluminación según mapas de riesgo | SGSC
Supervisión el cumplimiento de las normas en los eventos de carácter público organizados en el distrito. | SGSC
Campañas de sensibilización preventiva y disuasiva de seguridad ciudadana con el fin de reducir la incidencia delictiva (Medidas de autoprotección). | SUB PREFECTO |  |  | 1
Fiscalización del cumplimiento de horarios de atención en establecimientos de venta de licor autorizados. | SGSC |  |  | 12
Registro de establecimientos de venta de licor autorizados por el distrito con la respectiva vigencia de la Licencia de funcionamiento. | SGSC |  |  | 1
Operativos de fiscalización contra el consumo de alcohol en la vía pública. | SGSC |  |  | 1
Mesas de trabajo multisectoriales orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución | CEM
Campañas de sensibilización orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución. | SGSC |  |  | 2
Coordinar operativos conjuntos con la PNP y Gobiernos locales ejecutados en zonas de incidencia delictiva o riesgo para la seguridad ciudadana (micro comercialización de drogas, prostitución). | SGSC |  |  | 1
Charla de prevención del delito de trata de personas y explotación sexual dirigido a público en general. | CEM
Campañas de sensibilización orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual y favorecimiento de la prostitución | SG IMAGEN |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 10 |  | Espacios Publicos Seguros
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de la Nación y Gobierno Local ejecutados en mercados de objetos de dudosa procedencia (productos Vencidos). | POLICIA MUNICIPAL | ACTAS |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4
LÍNEA DE ACCIÓN N° 11 |  | Prevencion,Investigacion, Atencion y Proteccion a las victimas de Violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Desarrollo de medidas para prevenir el acoso sexual en espacios públicos. | SGSC | SPOT |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Desarrollo de campañas de difusión ciudadana vía web para la prevención de acoso sexual en la vía pública, violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes | S.G IMAGEN | SPOT |  | 1
Desarrollo de actividades de sensibilización contra la violencia familiar dirigida a la comunidad educativa de las instituciones educativas públicas. | CEM | INFORME |  | 1
Seguimiento de los casos propios de la DEMUNA. | DEMUNA | INFORME |  | 1
LÍNEA DE ACCIÓN N° 12 |  | Persecusion y Sancion de Inputados por violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Desarrollo de medidas para sancionar el acoso sexual en espacios públicos. |  | INFORME |  | 1 |  | 0 | NO
Implementación del protocolo interinstitucional frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo |  | INFORME |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 13 |  | Promocion de la Salud Mental
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Programas municipales sobre conductas adictivas, drogas, violencia familiar, pandillaje, entre otros. | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Implementar programas de apoyo psicológico a víctimas durante el proceso de denuncia e investigación |  |  |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 14 |  | Persecucion y sancion de Inputados por Homicidios
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Investigación policial por la presunta comisión de un delito. (Homicidios) | PNP | Actas |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias en la especialidad penal. (Homicidios) | PNP | Actas |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 15 |  | Control de Armas
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Campañas de sensibilización preventiva sobre el uso de armas | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5
LÍNEA DE ACCIÓN N° 16 |  | Operativos para Desarticular Bandas Criminales.
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Estrategia de seguimiento y combate a delitos cometidos por bandas criminales en los gobiernos locales. | PNP | Informes |  | 1 |  | 0 | NO
Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas. (Bandas criminales). | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
Charla de prevención del delito de extorsión dirigido a público en general. | PNP | Actas |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 17 |  | Prevencion de los Delitos Informaticos
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Implementar acciones de sensibilización en redes sociales, medios de comunicación y otros canales de difusión con mensajes dirigidos a niños/as y adolescentes para prevenir el abuso sexual a través de internet u otros medios tecnológicos. | SG.Imagen |  |  | 1 |  | 0 | NO
Difundir información relacionada a los delitos más comunes realizados por internet (sexting, grooming, sextorsión, phishing) y orientación de los canales de denuncias). | SG.Imagen | INFORME |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## ITCA IV
MATRIZ TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TRIMESTRE: IV COMITÉ: PROVINCIAL PUERTO INCA | [10 empty] | CODIFICACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 | [10 empty] | % EJECUCIÓN | =AEE/AAP*100
LÍNEA DE ACCIÓN N° 1 |  | Prevencion Social del Delito y las violencias | [5 empty] | ACTIVIDADES >= 50% |  |  | NIVEL CUMPLIMIENTO | FORMATO CONDICIONAL
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN | CONSIDERAR | PROG. IV TRIMESTRE | EJEC. IV TRIMESTRE | FECHA DE PRESENTACIÓN | VERDE >= 95
Defensa municipal de niños, niñas y adolescentes | DEMUNA | Informe |  | 1 | 0 | 0 | NO | 48 | 0 |  | AMBAR ENTRE 75 Y 94
Talleres culturales y deportivos dirigidos a niños, niñas y adolescentes. | SGSC | Informe |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | ROJO <75
Capacitaciones técnico productivos para adolescentes y jóvenes | SGSC | Informe |  | 0
Talleres educativos dirigidos a niños, niñas y adolescentes | SGSC | Informe |  | 0
Prevención del consumo de drogas. | DEVIDA | oficio |  | 1
Prevención y atención de la violencia escolar | UGEL | oficio |  | 0
Brindar charlas de sensibilización y prevención a padres de familia sobre los temas: pautas de crianza y violencia familiar | SGSC | Informe |  | 2 |  | 0 | NO
Atención a alumnos con leve y moderado riesgo infractor de instituciones educativa de zonas focalizadas | SGSC | Informe |  | 1 |  | 0 | NO |  |  |  | CONSIDERAR | =SI(H9>=75;"CONSIDERAR";"NO")
LÍNEA DE ACCIÓN N° 2 |  | Prevencion Comunitaria del delito y las violencias | [8 empty] | PROG. I TRIMESTRE | =CONTAR(F9:F12)+CONTAR(F17:F18)+CONTAR(F23)+CONTAR(F30:F31)+CONTAR(F36)+CONTAR(F43:F44)+CONTAR(F51:F52)+CONTAR(F57:F58)+CONTAR(F65:F68)
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | EJEC. I TRIMESTRE | =CONTAR.SI(J9:J68;"CONSIDERAR")
Promoción, implementación y capacitación de la participación ciudadana (Brigadas de Autoprotección Escolar, Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, Redes de Cooperantes, Policía Escolar, Patrullaje Juvenil, Club de menores | SGSC | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
Comisarías aplican acciones de prevención mediante sus oficinas de participación ciudadana | SGSC | Actas |  | 0
Información destinada a los ciudadanos sobre la prevención del delito a través de los diversos módulos de la jornada | SGSC | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 3 |  | Reinsercion Social
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Convenios para promover la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal, y su cumplimiento. | SGSC | Convenio |  | 0
Atención interdisciplinaria con enfoque de justicia juvenil restaurativa a adolescente en conflicto con la ley penal en etapa prejudicial | SGSC | Informe |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
LÍNEA DE ACCIÓN N° 4
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 5 |  | Servicio de Sewrenazgo Municipal
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Capacitación y evaluación del personal del serenazgo municipal. | SGSC | Informe |  | 1
Registro del serenazgo municipal. | SGSC | Informe |  | 1
Reuniones de coordinación PNP y Serenazgo. | SGSC | Actas |  | 3 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 6
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 7 |  | Gestion de la Informacion para Para la Seguridad Ciudadana
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Estadísticas integradas entre la PNP y los Gobiernos locales. | PNP | OFICIO |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3
LÍNEA DE ACCIÓN N° 8 |  | Patrullaje
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Elaboración del plan de patrullaje integrado. | SGSC | Plan |  | 0
Elaboración del plan de patrullaje municipal. | SGSC | Plan |  | 0
Ejecución del patrullaje municipal. | SGSC | informe |  | 90
Ejecución del patrullaje integrado. | SGSC | Actas |  | 12 |  | 0 | NO
Ejecución del patrullaje mixto (PNP, serenazgo y juntas vecinales). | SGSC | Actas |  | 12
Mantenimiento y reposición de vehículos para patrullaje. | SGSC | informe |  | 1
Monitoreo de patrullaje integrado y municipal mediante el SIPCOP-M. | SGSC | informe |  | 3
Ejecución de patrullaje sin fronteras. | SGSC | informe |  | 1
Formular, implementar y consolidar el Plan de Patrullaje Integrado | SGSC | Plan |  | 0
Formular, implementar y consolidar la Plan de Patrullaje Municipal. | SGSC | Plan |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 9 |  | Espacios Publicos Seguros
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Recuperación de espacios públicos mediante infraestructura urbana, atención policial y participación ciudadana. | SGSC |  |  | 0
Monitoreo de recuperación, mantenimiento y uso adecuado de espacios públicos con factores de riesgo mediante el SIPCOP-M. | SGSC |  |  | 6 |  | 0 | NO
Instalación de sistemas de iluminación y alerta en espacios públicos con poca o nula iluminación según mapas de riesgo | SGSC |  |  | 0
Supervisión el cumplimiento de las normas en los eventos de carácter público organizados en el distrito. | SGSC |  |  | 1
Campañas de sensibilización preventiva y disuasiva de seguridad ciudadana con el fin de reducir la incidencia delictiva (Medidas de autoprotección). | SUB PREFECTO |  |  | 1
Fiscalización del cumplimiento de horarios de atención en establecimientos de venta de licor autorizados. | SGSC |  |  | 12
Registro de establecimientos de venta de licor autorizados por el distrito con la respectiva vigencia de la Licencia de funcionamiento. | SGSC |  |  | 1
Operativos de fiscalización contra el consumo de alcohol en la vía pública. | SGSC |  |  | 1
Mesas de trabajo multisectoriales orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución | CEM |  |  | 1
Campañas de sensibilización orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual, proxenetismo y favorecimiento de la prostitución. | SGSC |  |  | 2
Coordinar operativos conjuntos con la PNP y Gobiernos locales ejecutados en zonas de incidencia delictiva o riesgo para la seguridad ciudadana (micro comercialización de drogas, prostitución). | SGSC |  |  | 1
Charla de prevención del delito de trata de personas y explotación sexual dirigido a público en general. | CEM |  |  | 1
Campañas de sensibilización orientadas a reducir la trata de personas en su modalidad de explotación sexual y favorecimiento de la prostitución | SG IMAGEN |  |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 10 |  | Espacios Publicos Seguros
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Operativos conjuntos entre la Policía Nacional del Perú, Fiscalía de la Nación y Gobierno Local ejecutados en mercados de objetos de dudosa procedencia (productos Vencidos). | POLICIA MUNICIPAL | ACTAS |  | 1 |  | 0 | NO
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4
LÍNEA DE ACCIÓN N° 11 |  | Prevencion,Investigacion, Atencion y Proteccion a las victimas de Violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Desarrollo de medidas para prevenir el acoso sexual en espacios públicos. | SGSC | SPOT |  | 1 |  | 0 | NO
Desarrollo de campañas de difusión ciudadana vía web para la prevención de acoso sexual en la vía pública, violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes | S.G IMAGEN | SPOT |  | 0
Desarrollo de actividades de sensibilización contra la violencia familiar dirigida a la comunidad educativa de las instituciones educativas públicas. | CEM | INFORME |  | 1
Seguimiento de los casos propios de la DEMUNA. | DEMUNA | INFORME |  | 1
LÍNEA DE ACCIÓN N° 12 |  | Persecusion y Sancion de Inputados por violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Desarrollo de medidas para sancionar el acoso sexual en espacios públicos. |  | INFORME |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Implementación del protocolo interinstitucional frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo |  | INFORME |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 13 |  | Promocion de la Salud Mental
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Programas municipales sobre conductas adictivas, drogas, violencia familiar, pandillaje, entre otros. | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Implementar programas de apoyo psicológico a víctimas durante el proceso de denuncia e investigación |  |  |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 14 |  | Persecucion y sancion de Inputados por Homicidios
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Investigación policial por la presunta comisión de un delito. (Homicidios) | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
Actuaciones en las etapas de investigación, intermedia y ejecución de sentencias en la especialidad penal. (Homicidios) | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 15 |  | Control de Armas
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Campañas de sensibilización preventiva sobre el uso de armas | PNP | Actas |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5
LÍNEA DE ACCIÓN N° 16 |  | Operativos para Desarticular Bandas Criminales.
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Estrategia de seguimiento y combate a delitos cometidos por bandas criminales en los gobiernos locales. | PNP | Informes |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Operaciones policiales de las comisarías para reducir los delitos y faltas. (Bandas criminales). | PNP | Actas |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Charla de prevención del delito de extorsión dirigido a público en general. | PNP | Actas |  | 1 |  | 0 | NO
LÍNEA DE ACCIÓN N° 17 |  | Prevencion de los Delitos Informaticos
ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % AVANCE DE EJECUCIÓN
Implementar acciones de sensibilización en redes sociales, medios de comunicación y otros canales de difusión con mensajes dirigidos a niños/as y adolescentes para prevenir el abuso sexual a través de internet u otros medios tecnológicos. | SG.Imagen |  |  | 1 |  | 0 | NO
Difundir información relacionada a los delitos más comunes realizados por internet (sexting, grooming, sextorsión, phishing) y orientación de los canales de denuncias). | SG.Imagen | INFORME |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Hoja2 (hidden)
CORPORACION VERTIZ E.I.R.L
e.mail. | corporacionvertiz@gmail.com
RUC | 20603966423
CORPORACION VEA S.R.L
e.mail. | CORPORACIONVEA1@GMAIL.COM
RUC | 20606959991

## IAS (hidden)
MATRIZ TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES AÑO: COMITÉ:
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1
| LÍNEA DE ACCIÓN N° 1 | [6 empty] | ACTIVIDADES >= 75%
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN | CONSIDERAR | PROG. I TRIMESTRE | EJEC. I TRIMESTRE | FECHA DE PRESENTACIÓN
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 2
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 3
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
¦ | OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2
LÍNEA DE ACCIÓN N° 4
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN
| #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 5
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3
LÍNEA DE ACCIÓN N° 8
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4
LÍNEA DE ACCIÓN N° 12
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN
| #ERROR! | #ERROR! | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
| #ERROR! | #ERROR! | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
LÍNEA DE ACCIÓN N° 13
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5
LÍNEA DE ACCIÓN N° 16
| ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | % ANUAL DE EJECUCIÓN
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
SEGUIMIENTO

## DESEMPEÑO (hidden)
MATRIZ ANUAL DE EVALUACIÓN AÑO: COMITÉ:
OBJETIVO ESTRATÉGICO | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA PROGRAMADA | ACTIVIDAD ESTRATÉGICA EJECUTADA | NIVEL DE DESEMPEÑO AE | NIVEL DESEMPEÑO LA | NIVEL DESEMPEÑO OE | NIVEL DESEMPEÑO COMITÉ
OE 1 | LA 1.1 | AE 1.1.1 | RE | UM |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | AE 1.1.2 | RE | UM |  |  | #DIV/0!
|  | AE 1.1.3 | RE | UM |  |  | #DIV/0!
|  | AE 1.1.4 | RE | UM |  |  | #DIV/0!
| LA 1.2 | AE 1.2.1 | RE | UM |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | AE 1.2.2 | RE | UM |  |  | #DIV/0!
| LA 1.3 | AE 1.3.1 | RE | UM |  |  | #DIV/0! | 62.5
OE 2 | LA 2.1 | AE 2.1.1 | RE | UM
|  | AE 2.1.2 | RE | UM
| LA 2.2 | AE 2.2.1 | RE | UM
OE 3 | LA 3.1 | AE 3.1.1 | RE | UM
| LA 3.2 | AE 3.2.2 | RE | UM
OE 4 | LA 4.1 | AE 4.1.1 | RE | UM
|  | AE 4.1.2 | RE | UM
| LA 4.2 | AE 4.2.1 | RE | UM
|  | AE 4.2.2 | RE | UM
OE 5 | LA 5.1 | AE 5.1.1 | RE | UM
|  | AE 5.1.2 | RE | UM
|  | AE 5.1.3 | RE | UM
|  | AE 5.1.4 | RE | UM
EVALUACIÓN