## Matriz de Riesgos
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Acciones de Mitigación | Responsable | Plazo
1 | Ciberataque a la plataforma de venta | Alta | Crítico | (Alto) | Implementar firewalls, encriptación SSL, copias de seguridad diarias. | Equipo de TI | Inmediato
2 | Retrasos en la cadena de suministro | Media | Alto | (Medio-Alto) | Diversificar proveedores, contratar logística alternativa. | Gerente de Logística | 30 días
3 | Obsolescencia de productos | Alta | Medio | (Medio) | Lanzar actualizaciones cada 6 meses, monitorear tendencias. | Equipo de Desarrollo | Continuo
4 | Quejas masivas en redes sociales | Baja | Crítico | (Medio-Alto) | Crear protocolo de respuesta rápida, ofrecer reembolsos. | Equipo de Marketing | 15 días
5 | Fluctuaciones cambiarias | Media | Alto | (Medio-Alto) | Contratos en divisa local, coberturas financieras. | Finanzas | 60 días
6 | Productos defectuosos | Baja | Crítico | (Medio) | Control de calidad riguroso, garantías extendidas. | Calidad | Continuo

## Beneficios de la Matriz de Ries
Beneficio | Descripción | Ejemplo para CoolBox
Gestión proactiva | Anticipar problemas antes de que ocurran. | Evitar caídas del sitio web en temporadas de alta demanda.
Optimización de recursos | Enfocar esfuerzos en riesgos críticos (ej: ciberseguridad). | Reducir costos de recuperación post-ciberataque.
Cumplimiento legal | Alineación con regulaciones (ej: protección de datos RGPD). | Evitar multas por filtración de información de clientes.
Protección de la reputación | Mitigar crisis en redes sociales o mala publicidad. | Respuesta rápida a reseñas negativas.
Mejora en la toma de decisiones | Basar acciones en datos objetivos (probabilidad + impacto). | Priorizar inversión en proveedores alternativos.